BỘ TƯ PHÁP                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /KH-BTP                                           Hà Nội, ngày       tháng       năm 2015

KẾ HOẠCH

Triển khai Đề án “Đổi mới công tác Thư viện Bộ Tư pháp”

Thực hiện Quyết định số 1287/QĐ-BTP ngày 06/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới công tác Thư viện” (sau đây gọi tắt là Đề án), Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mục tiêu của Đề án, gắn với những định hướng phát triển của Bộ, Ngành Tư pháp; ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng hiệu quả nhu cầu cung cấp và tiếp cận thông tin của bạn đọc.

- Xác định các hoạt động cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai các giải pháp của Đề án.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động đề ra phải bám sát nội dung của Đề án, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Đề án.

- Các hoạt động của Kế hoạch phải bảo đảm tính khoa học, khả thi, kế thừa và phát huy tối đa kết quả đã đạt được, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Đề án.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác quản trị thư viện

1.1. Xây dựng phần mềm quản lý thư viện:

- Nội dung: Khảo sát, xây dựng phần mềm thư viện điện tử, thư viện số nhằm hiện đại hóa công tác thư viện, hướng tới triển khai thực hiện liên kết trực tuyến thư mục, biểu ghi, cơ sở dữ liệu.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2015.

1.2. Nâng cấp trang thông tin Thư viện trên hệ thống thư viện điện tử, thư viện số.

- Nội dung: Chỉnh sửa nội dung giao diện, điều chỉnh các thư mục thông tin trên trang thông tin điện tử.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

1.3. Tạo lập cơ sở dữ liệu, số hóa tài liệu :

- Nội dung: Xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử, số hóa các tài liệu về Ngành Tư pháp, Đề tài khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước; các dự thảo xây dựng ban hành Hiến pháp, Bộ luật, luật; Kỷ yếu hội thảo khoa học; Luận án tiến sĩ luật; tài liệu quý hiếm, độc bản, có tần suất sử dụng cao và có giá trị lâu dài…

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch hàng năm (bắt đầu từ quý IV/2015).

1.4. Quản lý, vận hành, duy trì hệ thống phần mềm thư viện điện tử, thư viện số.

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

1.5. Trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động thư viện:

- Nội dung: Mở rộng kho sách, không gia tra cứu, đọc sách đảm bảo khoa học, thuận tiện; Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động thư viện gồm: giá sách, bàn, ghế chuyên dụng, thiết bị số hóa tài liệu, cổng an ninh thư viện, đầu đọc mã vạch, mã vạch/chip điện tử, camera giám sát…

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2016 và các năm tiếp theo.

1.6. Tập huấn cho cán bộ Thư viện về quản trị, vận hành phần mềm Thư viện:

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2015.

1.7. Giới thiệu, hướng dẫn cho bạn đọc phương thức khai thác, sử dụng Thư viện điện tử, truy cập tài nguyên số:

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2016.

2. Bổ sung vốn tài liệu

- Nội dung: Bổ sung tài liệu cho Thư viện Bộ Tư pháp từ nguồn kinh phí ngân sách hàng năm phải đảm bảo cân đối cơ cấu nguồn tài liệu tại Đề án, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, mục tiêu phát triển của Bộ, Ngành Tư pháp, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp; các đơn vị thuộc Bộ cung cấp sản phẩm, tài liệu tham khảo, nghiên cứu của đơn vị mình về Thư viện Bộ Tư pháp gồm: Đề tài nghiên cứu khoa học, chuyên đề thông tin Khoa học pháp lý, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, luận án tiến sĩ luật, ấn phẩm trong nước và nước ngoài các loại…

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Nhà xuất bản Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Viện Khoa học pháp lý, Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Nhà xuất bản, Công ty phát hành sách.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Phát triển phong trào đọc sách tại Bộ Tư pháp

3.1. Tổ chức các sự kiện, hoạt động truyền thông:

- Nội dung: Tổ chức ngày hội đọc sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 hàng năm; Hội thảo, Tọa đàm, nói chuyện chuyên đề phát triển văn hóa đọc, giới thiệu sách hay; Triển lãm, trưng bày sách nhân các ngày lễ lớn…

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ; các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch cụ thể hàng năm.

3.2. Ký kết giao ước giữa Thư viện Bộ Tư pháp với Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp đẩy mạnh văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên Bộ (Đã thực hiện)

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2015.

4. Liên kết, hợp tác

- Nội dung: Xây dựng nội dung, kế hoạch hợp tác, trao đổi, chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các thư viện trong và ngoài Ngành; xây dựng kế hoạch hợp tác với Thư viện nước ngoài thông qua một số dự án để có chính sách hỗ trợ tài liệu, các nguồn tra cứu tài liệu; Tham gia vào các hoạt động của tổ chức, Hiệp hội Thư viện để làm tiền đề cho sự hợp tác giao lưu, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế; nghiên cứu, tìm kiếm nguồn viện trợ trong và ngoài nước hỗ trợ các hoạt động thư viện.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án.

2. Căn cứ các yêu cầu về nội dung, thời gian của Kế hoạch này, các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì các hoạt động chủ động lập kế hoạch, phương án tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

3. Kinh phí thực hiện: Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí, phân bổ nguồn kinh phí để phục vụ cho việc triển khai các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức CT-XH (để phối hợp thực hiện); - Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; - Lưu: VT, VP (TV). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đinh Trung Tụng |
| --- | --- |